## GP
4.0476 | dias | Código | Apresentação | Readme | Documentação | real | estimado
| total | 72 | 6 | 2 | 5 | 85 | 85
2.5 | dia 29 |  | 1 |  | 1.5 | 2.5 | 4.0476
1.5 | dia 30 |  |  |  | 1.5 | 4 | 8.0952
0 | dia 31 |  |  |  |  | 4 | 12.1429
2 | dia 1 | 2 |  |  |  | 6 | 16.1905
5.5 | dia 2 | 5.5 |  |  |  | 11.5 | 20.2381
6 | dia 3 | 6 |  |  |  | 17.5 | 24.2857
4.1 | dia 4 | 4.1 |  |  |  | 21.6 | 28.3333
2.5 | dia 5 | 2 |  |  | 0.5 | 24.1 | 32.381
6.2 | dia 6 | 6.2 |  |  |  | 30.3 | 36.4286
9.9 | dia 7 | 9.9 |  |  |  | 40.2 | 40.4762
3.4 | dia 8 | 3.4 |  |  |  | 43.6 | 44.5238
0.6 | dia 9 | 0.6 |  |  |  | 44.2 | 48.5714
0.8 | dia 10 | 0.3 |  |  | 0.5 | 45 | 52.619
6 | dia 11 | 6 |  |  |  | 51 | 56.6667
7 | dia 12 | 7 |  |  |  | 58 | 60.7143
4.8 | dia 13 | 4.8 |  |  |  | 62.8 | 64.7619
0.4 | dia 14 |  |  |  | 0.4 | 63.2 | 68.8095
5 | dia 15 | 5 |  |  |  | 68.2 | 72.8571
6 | dia 16 | 6 |  |  |  | 74.2 | 76.9048
5.8 | dia 17 | 4 |  | 1.8 |  | 80 | 80.9524
5 | dia 18 |  | 5 |  |  | 85 | 85
|  | 72.8 | 6 | 1.8 | 4.4
Note on E4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update slide, Babi
Note on G4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Wireframes, Rafa
Note on G5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Wireframes, Rafa
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: lombok, Nich Tela pilulas, Yuki
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: footer, Babi top bar, Rafa pg inicial, Babi
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: componentes menu/topbar, Rafa
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: footer, Rafa vantagem, Rafa branch, Nich
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Home, Rafa
Note on G11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: burndown, Yuki
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: componentes adm, Babi responsividade, Gio branch, Nich
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: autenticação, Rafa redirecionamento e menu, Babi branch, Nich
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: slider e responsividade, Rafa branch, Nich
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pilulas, Yuki
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pilulas, Yuki
Note on G16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: burndown, Yuki
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: perfil admin, Rafa uploads, Nich (estimado 2h)
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: rotas, Babi listagem, Rafa reparos, Nich (estimando3h) pilulas, Yuki, Aninha
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: biblioteca, Rafa pilulad, Yuki, Aninha
Note on G20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: burndown, Yuki