## Sheet1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Ana Clara | Anna Yukimi | Bárbara Bidetti | Bárbara Port | Felipe Silva | Giovanni Alves | Nicholas Roque | Rafael Furtado | Data | Status | Comentários
Criação dos wireframes da entrega | I | I | I | A | I | C | I | R | 2021-03-29 | Finalizado
Ajustes no banco de dados | I | I | I | R | I | C | R | A | 2021-03-30 | Finalizado
Criação das classes das entidades | I | I | I | A | I | C | R | R | 2021-04-05 | Finalizado
Upload e download de arquivos | I | I | I | A | I | I | R | C | 2021-04-05 | Finalizado
Landing page | I | I | C | A | I | I | I | R | 2021-04-06 | Finalizado
Página do administrador/gestor | I | I | I | A | I | I | C | R | 2021-04-07 | Finalizado
Página do aluno | I | I | I | C | I | R | I | A | 2021-04-08 | Finalizado
Página de visualização de notícias | I | I | I | C | R | I | I | A | 2021-04-09 | Finalizado
Página de visualização da biblioteca | I | I | C | R | I | I | I | A | 2021-04-10 | Finalizado
Preparação do GitHub | I | I | C | R | I | R | I | A | 2021-04-17 | Finalizado
Adição do chatbot | C | C | R | A | I | I | I | C | 2021-04-12 | Finalizado
Vídeo de apresentação | I | R | I | A | I | I | I | C | 2021-04-18 | Finalizado
Slides para a apresentação | I | R | I | C | I | C | C | A | 2021-04-18 | Finalizado
Página de visualização de pílulas | R | R | I | C | I | I | I | A | 2021-04-10 | Finalizado