## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Sprint 1 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Wire Frame do site | Modelagem de páginas para o site | X
Cards das sprints | Card que cita o foco na entrega de cada sprint | X
Lista de requisitos | lista de valores necessários para o projeto | X
Design do Index (Protótipo) | Planejamento inicial para a pagina principal | X
Modelagem do Banco | Planejamento e execução do modelo do banco de dadaos | X
User History | Manual de uso do projeto para o usuário | X
Index do site | Código da página em HTML para execução | X
Páginas de cadastro | Página de cadastro para todos os usuários | X |  | Usuários: Admin, Gestor, Tutor e Aluno
Código de cadastro | Código de cadastro para todos os usuários | X |  | Usuários: Admin, Gestor, Tutor e Aluno
Máscara no telefone e CPF (JS) | Máscara para telefone e CPF nas páginas de cadastro | X
Sprint 2 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Acesso por meio de login e senha | Capaciade do usuário de acessar a partir dos dados registrados por ele ou por terceiros. | X
Páginas de update (Adm, Gestor, Tutor, Aluno) | Páginas para o usuário ver seus dados e atualizá-los a vontade | X
Código de update (Adm, Gestor, Tutor e Aluno) | Código para realizar a atualização de dados do usuário no banco de dados | X
Esconder os dados pós login no endereço da página | Função de esconder os dados do usuário que está logando por segurança | X
Validação de senha (Confirmar senha) | Método de confirmar senha para que não haja erro do usuário no cadastro | X
Tela menu Aluno | Tela para apresentar as funções que o aluno pode exercer | X
Tela menu Gestor | Tela para apresentar as funções que o gestor pode exercer | X
Tela menu Tutor | Tela para apresentar as funções que o tutor pode exercer | X
Tela menu Administrador | Tela para apresentar as funções que o administrador pode exercer | X
Catálogo de cursos | Código de lista de cursos para ser acessado e escolhido pelos alunos | X
Lista de usuários | Função de listar todos os usuários do sistema de forma categorizada | X
Cadastro e seleção de candidatos a vaga na nLearning | Método que permite o envio e análise de curriculos mandados por tutores interessados em trabalhar no nLearning | X
Edição / Remoção de curso | Função que perimite a atualização e exclusão de dados dos cursos já existentes | X
Cadastro e alterar dos usuários (Front-end) | Função de cadastro de todos os usuários (menos administrador) e alteração aos mesmos | X
Catálogo de cursos (Frontend) | Lista de cursos para ser acessado e escolhido pelos alunos em uma página trabalhada | X
Envio de currículo pelo index | Capacidade de enviar curriculos em pdf no banco de dados | X
Repositório de documentos | Capacidade de armazenar arquivos de diferentes formatos no banco de dados | X
Cadastro de questões via tutor | Cadastrar questões referente ao curso escolhido | X
Banco de questões | Capacidade do aluno de ver as questões pendentes | X
Avaliação de habilidades técnicas com feedback | Função que permite o tutor dar uma resposta para questões realizadas pelos alunos |  | X
Avaliação de reação | Função que permite o tutor avaliar uma avaliação e dar seu comentário sobre |  | X
Sprint 3 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Calendário de eventos
Interface personalizável com tamplates pré definidos
Relatórios personalizáveis com dashboards de indicadores
Avaliação de competências comportamentais
Árvore organizacional para gerenciamento dos perfis
Trilha de aprendizado
Pílulas de conhecimento
Sprint 4 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Biblioteca de conteúdo
Destaques
Chatbot para atendimento aos usuários
Emissão de certificado automático após conclusão
Mensagens automáticas personalizáveis e enviadas por e-mail
Log dos usuários registrado na plataforma
Media query