## Planilha1
Custo da entrega 02 - Planejado x Realizado
Sprints | Tempo estimado (dias) | Tempo gasto (dias) | Valor estimado | Valor gasto
SPRINT 1 | 20 days - 60h | 14 days - 42h | 11110 | 7800
SPRINT 2 | 24 days - 72h | 23 days - 69h | 13332 | 12752