## Sheet1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Edryan Matheus | Daniel Vargas | José Alberto | Kauan Souza | Kevin Melo | Luiz Miguel | Wagner Kenji | Data | Status | Comentários
Acesso por meio de login e senha | I | I | I | I | C | R | I | 2021-03-29 | Finalizado
Páginas de update (Adm, Gestor, Tutor, Aluno) | I | R | C | I | I | A | C | 2021-03-30 | Finalizado
Código de update (Adm, Gestor, Tutor e Aluno) | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-05 | Finalizado
Esconder os dados pós login no endereço da página | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-05 | Finalizado
Validação de senha (Confirmar senha) | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-06 | Finalizado
Tela menu Aluno | I | R | C | I | I | A | C | 2021-04-07 | Finalizado
Tela menu Gestor | I | R | C | C | I | A | C | 2021-04-08 | Finalizado
Tela menu Tutor | I | C | R | I | I | A | C | 2021-04-09 | Finalizado
Tela menu Administrador | I | C | C | I | C | A | R | 2021-04-10 | Finalizado
Catálogo de cursos | C | I | I | I | C | R | I | 2021-04-17 | Finalizado
Lista de usuários | C | I | I | I | C | R | I | 2021-04-12 | Finalizado
Cadastro e seleção de candidatos a vaga na nLearning | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-18 | Finalizado
Edição / Remoção de curso | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-18 | Finalizado
Cadastro e alterar dos usuários (Front-end) | I | R | C | C | I | A | C | 2021-04-10 | Finalizado
Catálogo de cursos (Frontend) | I | R | C | C | I | A | C | 2021-04-13 | Finalizado
Envio de currículo pelo index | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-15 | Finalizado
Repositório de documentos | R | I | I | I | C | A | C | 2021-04-14 | Finalizado
Cadastro de questões via tutor | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-12 | Finalizado
Banco de questões | - | - | - | - | - | - | - |  | Pendente
Avaliação de habilidades técnicas com feedback | - | - | - | - | - | - | - |  | Pendente
Avaliação de reação | - | - | - | - | - | - | - |  | Pendente