## Sheet1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | EDUARDO HIGA | EDUARDO MAIA | LUAN SATIRO | PEDRO FERNANDES | RAFAEL PLÍNIO | Data | Status | Comentários
Atualização do Read me | C | I | R | I | A | 2021-03-29 | feito
Inicio da documentação | A | C | I | I | R | 2021-03-30 | feito
Início do desenvolvimento da aplicação | I | R | I | A | C | 2021-03-30 | feito
Levantamento de perguntas sobre os bancos | I | I | I | C | I | 2021-04-01 | feito
Estudo de IA | I | A | C | R | I | 2021-04-05 | feito
Estudo de Algoritmos de recomendação | I | R | A | C | I | 2021-04-07 | feito
Gerenciamento de Custo | R | C | A | I | I | 2021-04-07 | feito
Gerenciamento de Cronograma | R | I | C | I | A | 2021-04-08 | feito
Gerenciamento de Escopo | A | I | R | I | C | 2021-04-09 | feito
Gerenciamento de RH | A | I | I | C | R | 2021-04-09 | feito
Gerenciamento da Qualidade | R | I | C | I | A | 2021-04-09 | feito
Design Thinking | C | I | A | I | R | 2021-04-12 | feito
BSC | I | C | A | I | R | 2021-04-12 | feito
Portfólio de serviço | I | I | R | A | C | 2021-04-12 | feito
Análise API Twitter | I | A | C | R | I | 2021-04-12 | feito
Detalhar base de dados | C | R | I | A | I | 2021-04-14 | feito