## Capa
Matriz das comunicações |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Informações |  | Dados sobre as informações disponibilizadas em seu projeto
| 3 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2021-05-13 | Luan Sátiro | Elaboração Inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
1 | Informacoes |  | Verifique as informações (linhas) a serem adicionadas, excluídas e adaptadas
1.1 | Informacoes |  | Excluir as informações que não serão usadas no seu projeto
1.2 | Informacoes |  | Incluir as informações adicionais que serão usadas no seu projeto
1.3 | Informacoes |  | (Alterar) Adaptar as informações conforme as características do seu projeto
2 | Informacoes |  | Avalie as colunas necessárias para o seu projeto excluindo e incluindo as colunas conforme sua necessidade
2.1 | Parametros |  | Verifique a aba Param as colunas que podem ser adicionadas e suas descrições
2.2 | Informacoes |  | Excluir as colunas desnecessárias para seu projeto
2.3 | Informacoes |  | Incluir as colunas adicionais necessárias para seu projeto
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto. As informações já preenchidas tem como base a metodologia PMO. Caso você queira usar todas as entradas e saídas do Guia PMBOK Quinta Edição, vide referências abaixo da planilha para atualizar a aba das informações.
Referências
Planejar o gerenciamento das comunicações
Exemplos de Projetos:
Plano de gerenciamento das comunicacoesvExemplo.docx
Matriz das Comunicacoes versao Desenvolvimento de Sistemas.xlsx
Registro das partes interessadas vExemplo-Plano de Comunicacao.xlsx
Templates/Modelos:
Plano de gerenciamento das comunicacoes.docx
Matriz das Comunicacoes versao 5W2H.xlsx
Registro das partes interessadas versao Plano de Comunicacao.xlsx

## Informacoes
RACI
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | Área de conhecimento | Comentários
1 | Gerar uma base de dados em csv | Extrair e consolidar base do banco de forma consolidada para analises iniciais do jupyter notebook. | Eduardo Maia | Luan Satiro | Pedro Fernandes | Equipe do Projeto | Única | Github da equipe | - | Desenvolvimento
2 | Importar dataset para o banco interno | Consolidar data set extraido do kaggle e csv fornecido pelo cliente para banco de dados postgre. | Eduardo Maia | Pedro Fernandes | Luan Satiro | Eduardo Kenji | Única | Github da equipe | - | Desenvolvimento
3 | Primeiras análises Twitter | Analise inicial e exploração de dados da api do twitter com banco de palavras e analise de sentimento. | Pedro Fernandes | Luan Satiro | Eduardo Maia | Eduardo Kenji | Única | Github da equipe | - | Desenvolvimento
4 | Ajustar o banco de acordo com a nova relação customers/product | Ajustes do banco de dados depois da normalização feita com as analises iniciais. | Eduardo Maia | Luan Satiro | Pedro Fernandes | Rafael Plinio | Eventual | Github da equipe | - | Desenvolvimento
5 | Gerenciamento de Custo | Determinar os gastos do projeto, controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Eduardo Kenji | Rafael Plínio | Todas partes interessadas | Pedro Fernandes | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github da equipe | Plano de Custo | Custos
6 | Gerenciamento de Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Eduardo Kenji | Rafael Plínio | Todas partes interessadas | Pedro Fernandes | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github da equipe | Plano de Gerenc Cronograma | Tempo
7 | Planejado x Realizado | Análise do que foi planejado e realizado. Avaliar necessidade de mudanças | Eduardo Kenji | Rafael Plínio | Luan Satiro | Equipe do Projeto | A cada nova solicitação | Github da equipe | Planej x Realizado | Custos/Tempo
8 | Gerenciamento de Escopo | Autorizar formalmente início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto p/ empresa. | Luan Satiro | Eduardo Maia | Rafael Plinio | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github da equipe | Escopo | Escopo
9 | Gerenciamento de RH (RACI) | Atribuir funções e responsabilidades para as atividades do projeto. | Rafael Plínio | Eduardo Kenji | Pedro Fernandes | Eduardo Maia | Semanal | Github da equipe | Matriz RACI | Comunicação
10 | Gerenciamento da Qualidade (Checklist) | Atestar que todos os itens do projeto foram realizados. | Eduardo Kenji | Luan Satiro | Todas partes interessadas | Eduardo Maia | A cada problema | Github da equipe | Checklist | Integração
11 | Plano de Risco | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Luan Sátiro | Pedro Fernandes | Rafael Plínio | Eduardo Kenji | Semanal | Github da equipe | Plano de Riscos | Riscos
12 | Gerenciamento de Comunicação | Descreve o planejamento, execução e monitoramento de estratégias de comunicação. | Luan Sátiro | Eduardo Maia | Pedro Fernandes | Eduardo Kenji | A cada reunião | Github da equipe | Matriz das comunicações | Comunicações
13 | Design Thinking | Escolher a melhor opção como solução para satisfazer a necessidade do cliente. | Rafael Plínio | Eduardo Kenji | Pedro Fernandes | Luan Satiro | A cada entrega | Github da equipe | DesignThinking | Integração
14 | BSC | Orientar, medir e servir suporte para a tomada de decisão em diferentes níveis hierárquicos. | Rafael Plínio | Luan Satiro | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | A cada entrega | Github da equipe | BSC | Integração
15 | Catálogo de Serviços | Instrumento utilizado para fornecer serviços a usuários. | Rafael Plínio | Luan Satiro | Eduardo Kenji | Pedro Fernandes | A cada entrega | Github da equipe | CatalogodeServicos | Integração