## Sheet1
Data de início: | 2020-06-11 |  | Data atual: | 2020-06-24
Duração (d): | 15
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-06-11 | 18 | 0 | 18
2 | 2020-06-12 | 16.7143 | 0 | 18
3 | 2020-06-13 | 15.4286 | 0 | 18
4 | 2020-06-14 | 14.1429 | 0 | 18
5 | 2020-06-15 | 12.8571 | 0 | 18
6 | 2020-06-16 | 11.5714 | 3 | 15
7 | 2020-06-17 | 10.2857 | 2 | 13
8 | 2020-06-18 | 9 | 1 | 12
9 | 2020-06-19 | 7.7143 | 1 | 11
10 | 2020-06-20 | 6.4286 | 1 | 10
11 | 2020-06-21 | 5.1429 | 3 | 7
12 | 2020-06-22 | 3.8571 | 2 | 5
13 | 2020-06-23 | 2.5714 | 1 | 4
14 | 2020-06-24 | 1.2857 | 3 | 1
15 | 2020-06-25 | -3.1086e-15 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Implementar estrutura em Docker |  |  |  |  | 2020-05-28 | Leandro | 4 | 2020-06-24 | 0
Mapear banco |  |  |  |  | 2020-05-28 | Matheus | 4 | 2020-06-24 | 0
Aprimoramento de Relatório |  |  |  |  | 2020-05-30 | Mônica | 3 | 2020-06-24
Pesquisar sobre aumentar bits da crpitografia |  |  |  |  | 2020-06-05 | Guilherme | 4 | 2020-06-24
Argumentos para escolha de qual crpitografia |  |  |  |  | 2020-06-05 | Murilo | 3 | 2020-06-24
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1