## Planilha1
Sprints | Tempo estimado (dias) | Tempo gasto (dias) | Valor estimado | Valor gasto
Sprint 1 | 20 dias | 19 dias | 10880 | 9060
Sprint 2 | 21 dias | 21 dias | 17760 | 19500