## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | x
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | x
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | x
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | x
5.2 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) | x
5.2 Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega | x |  | Processo de aceitação de entrega poderá ser alterado conforme solicitação do cliente.
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. |  | x | Será definido junto ao cliente de acordo com o andamento das sprints.
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | x |  | Critérios de aceitação de entrega poderá ser alterado conforme solicitação do cliente.
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. | x |  | Os membros poderão ser alocados em diferentes áreas de acordo com a necessidade do projeto.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | x |  | As funções e responsabilidades poderão ser alteradas de acordo com a necessidade do projeto.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. | x
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | x |  | O cronograma e orçamento podem ser alterados pela equipe de acordo com a necessidade do projeto. Em caso de alterações, toda equipe deve validar e se responsabilizar pelas alterações realizadas.
10.2 Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. | x
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | x
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. | x
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos. | x
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança. | x
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças | Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto. | x
Levantar os requisitos do projeto | Definido os requisitos funcionais e não funcionais do projeto | x |  | Os requisitos poderão ser modificados de acordo com a necessidade do cliente.
Implementar Arquitetura do Sistema | Implementado um microserviço em Flask | x
Implementar Arquitetura do Sistema | Criado o dashboard - Dash Plotly | x
Implementar Arquitetura do Sistema | Adicionado mapa de cluster | x
Atualizar BSC | Documento atualizado de acordo com a sprint 2. | x
Atualizar protótipo do Design Thinking | Documento atualizado de acordo com o protótipo elaborado na sprint 2. | x
Elaborar documento do PETI Anvisa | Documento criado de acordo com as normas estabelecidas do PETI Anvisa | x
Criar Protótipo de Serviços do projeto | Criado o protótipo de todos os serviços oferecidos pelo projeto | x
Implementar funcionalidades com base no Machine Learning | Adicionado novos filtros, gráficos e criado funcionalidade de recomendação de produtos |  | x | Será implementado após início da Sprint 3.
Adicionar mapa de calor | Mapa de calor adicionado nas funcionalidades do sistema |  | x | Será implementado após início da Sprint 4.
Finalizar funcionalidades do sistema | Implementado novos filtros e novos gráficos |  | x | Será implementado após início da Sprint 4.