## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | x
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | x
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | x
Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | x
Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) | x
Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega | x |  | Processo de aceitação de entrega poderá ser alterado conforme solicitação do cliente.
Gerenciar o escopo | Gerenciamento do escopo aprovado através do plano de projeto. | x
Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | x
Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. | x
Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. | x
Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | x |  | Critérios de aceitação de entrega poderá ser alterado conforme solicitação do cliente.
Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | x
Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. | x
Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. | x |  | Os membros poderão ser alocados em diferentes áreas de acordo com a necessidade do projeto.
Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | x |  | As funções e responsabilidades poderão ser alteradas de acordo com a necessidade do projeto.
Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. | x
Desenvolver o cronograma /Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | x |  | O cronograma e orçamento podem ser alterados pela equipe de acordo com a necessidade do projeto. Em caso de alterações, toda equipe deve validar e se responsabilizar pelas alterações realizadas.
Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. | x
Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | x
Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. | x
Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos. | x
Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança. | x
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças | Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto. | x
Levantar os requisitos do projeto | Definido os requisitos funcionais e não funcionais do projeto | x |  | Os requisitos poderão ser modificados de acordo com a necessidade do cliente.
Implementar Arquitetura do Sistema | Implementado um microserviço em Flask | x
Implementar Arquitetura do Sistema | Criado o dashboard - Dash Plotly | x
Implementar Arquitetura do Sistema | Adicionado mapa de cluster | x
Atualizar BSC | Documento atualizado de acordo com a sprint 3. | x
Atualizar protótipo do Design Thinking | Documento atualizado de acordo com o protótipo elaborado na sprint 3. | x
Elaborar documento do PETI Anvisa | Documento criado de acordo com as normas estabelecidas do PETI Anvisa | x
Portfólio de Serviços | Criado o portfólio de todos os serviços oferecidos pelo projeto | x
Portfólio de Serviços | Atualizado o portfólio de todos os serviços oferecidos pelo projeto durante a sprint 3 | x
Catálogo de Serviços | Criado o catálogo de serviços do projeto | x
Matriz de comunicação | Criado a matriz de comunização do projeto | x
Sistema de Recomendação | Criar um sistema de recomendação para selecionar a categoria de produtos personalizados com base nas últimas compras dos clientes. | x
Implementação do gráfico dash-tsne (clusterização) | Implementado o gráfico dash-tsne |  | x | Devido a um acontecimento de saúde com um dos integrantes da equipe, será implementado na sprint 4, não ocasionando nenhum problema no projeto.
Adicionar mapa de calor | Mapa de calor adicionado nas funcionalidades do sistema |  | x | Será implementado após início da Sprint 4.
Finalizar funcionalidades do sistema | Implementado novos filtros e novos gráficos |  | x | Será implementado após início da Sprint 4.