## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2021-05-09 | Felipe Carolino | Elaboração inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 16 | Postergar serviço para a última hora e não cumprir prazos | 4-Alta | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Gestão do projeto | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
2 | 12 | Equipe não capacitada | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Técnico | Prevenir | Reunir com equipe para identificar as necessidades de capacitação de cada um, atribuir tarefas com intuito de facilitar o desenvolvimento com base em suas capacidades | Product Owner | Todo projeto
3 | 4 | Falhas dos equipamentos ou com baixo desempenho | 2-Baixa | 2-Baixo | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Técnico | Prevenir | Reunir com equipe para identificar equipamentos com falhas e baixo desempenho e realocar as tarefas conforme necessidade | Partes envolvidas | Todo projeto
4 | 4 | Doenças, desligamento ou qualquer tipo de ausência de pessoas da equipe | 1-Muito baixa | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Realocar tarefas para equipe a fim de cumprir com as entregas | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
5 | 9 | Premissas não atendidas | 3-Média | 3-Médio | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Avaliar cada premissa determinando a probabilidade e o impacto de não ser atendida Determinar ações para mitigar aquelas premissas com maior probabilidade e impacto | Líder do projeto | No planejamento
6 | 12 | Escopo mal definido (Requisitos subjetivos, ...) | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Gestão do projeto | Mitigar | Usar Objetivos SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time related) | Líder do projeto | No planejamento
7 | 16 | Atrasos nas entregas | 4-Alta | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
8 | 12 | Produtos entregue com não conformidades, retrabalho, desgastes | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Prevenir | Ralizar análise das entregas junto aos responsaveis a fim de validar as entregas | Líder do projeto | Todo projeto
9 | 12 | Membros da equipe não capacitados, desmotivados ou com prioridades pessoais atrapalhando do projeto | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Externo | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer desvios, analisando as cauas e atuando agilmente. Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
10 | 16 | Distorções, objetivos e especificações confusas | 4-Alta | 4-Alto | Retrabalho, atraso no projeto e aumento nos custos | Gestão do projeto | Mitigar | Gerar Status Report Semanal para deixar todos na mesma página. Usar o Dicionário da EAP para especificar todas as entregas e solicitar a aprovação dos responsáveis | Líder do projeto | No planejamento
11 | 12 | Perda de dados | 3-Média | 4-Alto | Retrabalho, atraso no projeto e aumento nos custos | Técnico | Prevenir | Utilizar meios de desenvolvimento que permitam backup | Partes envolvidas | Todo projeto

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Postergar serviço para a última hora e não cumprir prazos | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
2 | 2-Média | Equipe não capacitada | Reunir com equipe para identificar as necessidades de capacitação de cada um, atribuir tarefas com intuito de facilitar o desenvolvimento com base em suas capacidades | Product Owner | Todo projeto
3 | 1-Baixa | Falhas dos equipamentos ou com baixo desempenho | Reunir com equipe para identificar equipamentos com falhas e baixo desempenho e realocar as tarefas conforme necessidade | Partes envolvidas | Todo projeto
4 | 1-Baixa | Doenças, desligamento ou qualquer tipo de ausência de pessoas da equipe | Realocar tarefas para equipe a fim de cumprir com as entregas | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
5 | 2-Média | Premissas não atendidas | Avaliar cada premissa determinando a probabilidade e o impacto de não ser atendida Determinar ações para mitigar aquelas premissas com maior probabilidade e impacto | Líder do projeto | No planejamento
6 | 2-Média | Escopo mal definido (Requisitos subjetivos, ...) | Usar Objetivos SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time related) | Líder do projeto | No planejamento
7 | 3-Alta | Atrasos nas entregas | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
8 | 3-Alta | Produtos entregue com não conformidades, retrabalho, desgastes | Ralizar análise das entregas junto aos responsaveis a fim de validar as entregas | Líder do projeto | Todo projeto
9 | 2-Média | Membros da equipe não capacitados, desmotivados ou com prioridades pessoais atrapalhando do projeto | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer desvios, analisando as cauas e atuando agilmente. Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
10 | 3-Alta | Distorções, objetivos e especificações confusas | Gerar Status Report Semanal para deixar todos na mesma página. Usar o Dicionário da EAP para especificar todas as entregas e solicitar a aprovação dos responsáveis | Líder do projeto | No planejamento
11 | 3-Alta | Perda de dados | Utilizar meios de desenvolvimento que permitam backup | Partes envolvidas | Todo projeto

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param