## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2021-05-09 | Felipe Carolino | Elaboração inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 16 | Postergar serviço para a última hora e não cumprir prazos | 4-Alta | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Gestão do projeto | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
2 | 12 | Equipe não capacitada | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Técnico | Prevenir | Contratar especialista para fazer diagnóstico das necessidades de capacitação da equipe e capacitar a equipe | Product Owner | Todo projeto
3 | 4 | Falhas dos Equipamentos ou com baixo desempenho | 2-Baixa | 2-Baixo | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Técnico | Prevenir | Reunir com equipe para identificar equipamentos com falhas e baixo desempenho e fazer a substituição dos equipamentos | Partes envolvidas | Todo projeto
4 | 4 | Doenças, Gravidez, Desligamento ou qualquer tipo de ausência de pessoas da equipe | 1-Muito baixa | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Avaliar o uso de terceiros em partes do projeto com alternativas de reposição rápida | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
5 | 4 | Roubos | 1-Muito baixa | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Externo | Mitigar | Realocar recursos e equipe necessários para continuidade das atividades. | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
6 | 3 | Acidentes de trabalho | 1-Muito baixa | 3-Médio | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Realocar recursos e equipe necessários para continuidade das atividades. | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
7 | 9 | Premissas não atendidas | 3-Média | 3-Médio | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Avaliar cada premissa determinando a probabilidade e o impacto de não ser atendida Determinar ações para mitigar aquelas premissas com maior probabilidade e impacto | Líder do projeto | No planejamento
8 | 12 | Escopo mal definido (Requisitos subjetivos, ...) | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Gestão do projeto | Mitigar | Usar Objetivos SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time related) | Líder do projeto | No planejamento
9 | 16 | Tempo: Atrasos nas entregas | 4-Alta | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
10 | 15 | Custos: Estouro do orçamento / restrição | 3-Média | 5-Muito Alto | Faltar recursos para terminar o projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
11 | 12 | Qualidade-Produtos entregue com não conformidades, retrabalho, desgastes | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Organizacional | Prevenir | Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos e equipamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
12 | 12 | Recursos Humanos-Membros da equipe não capacitados, desmotivados ou com prioridades pessoais atrapalhando do projeto | 3-Média | 4-Alto | Atrasar o projeto e aumentar seus custos | Externo | Mitigar | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer desvios, analisando as cauas e atuando agilmente. Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos e equipamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
13 | 16 | Comunicações-Distorções, objetivos e especificações confusas | 4-Alta | 4-Alto | Retrabalho, atraso no projeto e aumento nos custos | Gestão do projeto | Mitigar | Gerar Status Report Semanal para deixar todos na mesma página. Usar o Dicionário da EAP para especificar todas as entregas e solicitar a aprovação dos responsáveis | Líder do projeto | No planejamento
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Postergar serviço para a última hora e não cumprir prazos | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
2 | 3-Alta | Equipe não capacitada | Contratar especialista para fazer diagnóstico das necessidades de capacitação da equipe e capacitar a equipe | Product Owner | Todo projeto
3 | 1-Baixa | Falhas dos Equipamentos ou com baixo desempenho | Reunir com equipe para identificar equipamentos com falhas e baixo desempenho e fazer a substituição dos equipamentos | Partes envolvidas | Todo projeto
4 | 3-Alta | Doenças, Gravidez, Desligamento ou qualquer tipo de ausência de pessoas da equipe | Avaliar o uso de terceiros em partes do projeto com alternativas de reposição rápida | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
5 | 1-Baixa | Roubos | Realocar recursos e equipe necessários para continuidade das atividades. | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
6 | 1-Baixa | Acidentes de trabalho | Realocar recursos e equipe necessários para continuidade das atividades. | Líder do projeto | Caso ocorrer o risco
7 | 2-Média | Premissas não atendidas | Avaliar cada premissa determinando a probabilidade e o impacto de não ser atendida Determinar ações para mitigar aquelas premissas com maior probabilidade e impacto | Líder do projeto | No planejamento
8 | 2-Média | Escopo mal definido (Requisitos subjetivos, ...) | Usar Objetivos SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time related) | Líder do projeto | No planejamento
9 | 3-Alta | Tempo: Atrasos nas entregas | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
10 | 2-Média | Custos: Estouro do orçamento / restrição | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer algum desvio. Deve-se analisar as causas e atuar para que elas não ocorram novamente | Líder do projeto | Todo projeto
11 | 3-Alta | Qualidade-Produtos entregue com não conformidades, retrabalho, desgastes | Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos e equipamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
12 | 3-Alta | Recursos Humanos-Membros da equipe não capacitados, desmotivados ou com prioridades pessoais atrapalhando do projeto | Monitorar o projeto e atuar rapidamente quando ocorrer desvios, analisando as cauas e atuando agilmente. Atuar no sentindo de capacitar a equipe com treinamentos e equipamentos adequados. | Líder do projeto | Todo projeto
13 | 3-Alta | Comunicações-Distorções, objetivos e especificações confusas | Gerar Status Report Semanal para deixar todos na mesma página. Usar o Dicionário da EAP para especificar todas as entregas e solicitar a aprovação dos responsáveis | Líder do projeto | No planejamento

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param