## Visão geral
Burndown Chart
INFORMAÇÃO DO SPRINT |  | INFORMAÇÃO DO SPRINT ATUAL
Campo | Valor | Data do fim do sprint | 2021-04-18
Data de início | 2021-03-29 | Duração do sprint (líquido) | 19
Duração do sprint (bruto) | 20 | Total de horas disponíveis | 152
Feriados | 1 | Total de pontos de história | 105
Tamanho da equipe | 8 | Pontos de história abertos | 105
Capacidade máxima da equipe | 100% | N° de ponto de história no sprint | 9
Horas de trabalho diária | 1 | Histórias finalizadas | 2
Número do sprint atual | 2
Membros da equipe
Andrew (Master)
Cristina
Antonio Zago
Geovane
João Pedro
Luis Felipe
Renan Kira
Romário Pinheiro
Status
Em andamento
Concluído
Aberto

## Backlog
| Início do sprint | 2021-03-29
| Duração do sprint em dias | 19
| Velocidade | 105
ID do Sprint | ID do item do backlog | Pontos de história | História | Atribuído a | Status | Finalizado em | Dia do sprint | Coluna auxiliar
2 | 1 | 13 | Estudo de Python (PyCharm) para criação de códigos |  | Em andamento |  |  | n
2 | 2 | 8 | Página sobre o esporte | Antonio Zago | Em andamento |  |  | n
2 | 3 | 8 | Página seleção de time e esporte | Cristina | Em andamento |  |  | n
2 | 4 | 13 | Página Notícias | Andrew (Master) | Em andamento |  |  | n
2 | 5 | 13 | Página de Memes | Luis Felipe | Em andamento |  |  | n
2 | 6 | 8 | Página de informações da equipe | Luis Felipe | Em andamento |  |  | n
2 | 7 | 8 | Página Tabela de pontuação de campeonato |  | Em andamento |  |  | n
2 | 8 | 13 | Menu inicial | Antonio Zago | Concluído | 2021-04-13 | 15 | y
2 | 9 | 21 | Reconhecimento de voz | Romário Pinheiro | Concluído | 2021-04-13 | 15 | y
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
105

## Aba auxiliar - TabelaBurnDown
Pontos de história
Dia do sprint | Linha ideal | Andamento real | PS finalizados | Aktuell
0 | 105 | 105 | 0 | y
1 | 99.4737 | 105 | 0 | y
2 | 93.9474 | 105 | 0 | y
3 | 88.4211 | 105 | 0 | y
4 | 82.8947 | 105 | 0 | y
5 | 77.3684 | 105 | 0 | y
6 | 71.8421 | 105 | 0 | y
7 | 66.3158 | 105 | 0 | y
8 | 60.7895 | 105 | 0 | y
9 | 55.2632 | 105 | 0 | y
10 | 49.7368 | 105 | 0 | y
11 | 44.2105 | 105 | 0 | y
12 | 38.6842 | 105 | 0 | y
13 | 33.1579 | 105 | 0 | y
14 | 27.6316 | 105 | 0 | y
15 | 22.1053 | 71 | 34 | y
16 | 16.5789 | 71 | 0 | y
17 | 11.0526 | 71 | 0 | y
18 | 5.5263 | 71 | 0 | y
19 | 0 | 71 | 0 | y
20