## ProductBacklog
BACKLOG DO PRODUTO
Área | Atividade | Item | Prioridade | Sprint
Institucional | Aba Página Inicial | Desenvolver interface para Página Inicial e informações acerca dos Voluntários | Alta | 1
Institucional | Aba Contato | Desenvolver interface para Visitantes enviarem mensagens | Alta | 1
Institucional | Aba Sobre | Desenvolver interface Sobre a instituição | Alta | 1
Institucional | Aba Projetos | Desenvolver interface para os Projetos. | Alta | 1
Administrativo | Gerenciamento de Voluntários | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Voluntários. | Alta | 2
Administrativo | Gerenciamento de Participantes | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Participantes. | Alta | 2
Administrativo | Gerenciamento de Projetos | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Projetos. | Alta | 2
Administrativo | Integração com Banco de Dados | Armazenar os dados em SQL. | Alta | 2
Administrativo | Aprovação de Projetos | Permitir que Administradores aprovem ou não os projetos criados pelos Voluntários. | Alta | 2
Administrativo | Conectar Administrador/Institucional | Permitir com que os Administradores possam alterar informações acerca dos Voluntários e Projetos no site institucional. | Média | 2
Administrativo | Login | Processo de Segurança para somente Administradores e Voluntários poderem acessar a área Administrativa. | Média | 3
Administrativo | Integração Email | Permitir com que o Administrador visualise os email dentro do site. | Baixa | 3
Administrativo | Projeto em PDF | Ao criar um projeto é possível transformá-lo em um documento PDF. | Baixa | 3
Institucional | Formulário | Criar formulário para pessoas interessadas em ajudar a instituição. | Baixa | 4
| Testes | Testas as ferramentas implantadas. | Baixa | 4

## BacklogSprint1
BACKLOG DA SPRINT #1
Área | Atividade | Itens | Prioridade
Página Inicial | Desenvolver interface para Página Inicial e informações acerca dos Voluntários | Texto, Galeria, Menu e Rodapé | Alta
Projetos | Desenvolver interface para os Projetos. | Texto e Imagem, Menu e Rodapé | Alta
Sobre | Desenvolver interface Sobre a instituição | Texto e Imagem, Menu e Rodapé | Alta
Contatos | Desenvolver interface para Visitantes enviarem mensagens | Email, Menu, Rodapé | Alta

## BacklogSprint2
BACKLOG SPRINT #2
Atividade | Item | Prioridade
Gerenciamento de Voluntários | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Voluntários. | Alta
Gerenciamento de Participantes | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Participantes | Alta
Gerenciamento de Projetos | Cadastro, Consulta, Atualização e Exclusão de Dados dos Projetos. | Alta
Integração com Banco de Dados | Armazenar os dados em SQL. | Alta
Aprovação de Projetos | Permitir que Administradores aprovem ou não os projetos criados pelos Voluntários. | Alta
Conectar Administrador/Institucional | Permitir com que os Administradores possam alterar informações acerca dos Voluntários e Projetos no site institucional. | Média

## BurndownSprint1
| Total de Horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21
Menu | 3 | Dia 1: 1; Dia 18: 2
Rodapé | 4 | Dia 20: 2; Dia 21: 2
Galeria de Imagens dos Voluntários | 10 | Dia 2: 3; Dia 3: 3; Dia 4: 3; Dia 6: 1
Email | 4 | Dia 10: 2; Dia 11: 2
Texto e Imagem | 6 | Dia 7: 1; Dia 16: 1; Dia 17: 1; Dia 19: 3
Página Inicial | 10 | Dia 12: 2; Dia 13: 3; Dia 14: 3; Dia 15: 2
Projetos | 6 | Dia 8: 2; Dia 9: 3; Dia 10: 1
Contato | 5 | Dia 3: 2; Dia 5: 3
Sobre | 6 | Dia 4: 3; Dia 5: 3
Restante | 54 | 53 | 50 | 45 | 39 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0
Estimado | 54 | 51.4286 | 48.8571 | 46.2857 | 43.7143 | 41.1429 | 38.5714 | 36 | 33.4286 | 30.8571 | 28.2857 | 25.7143 | 23.1429 | 20.5714 | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 7.9936e-15